## 様式第１７号
様式第１７号（§１第３４ 関係）
分岐箇所工事写真帳
装 置 場 所
申 込 者
道路占用申請番号
道路占用許可番号
承認番号
占用道路の状態 舗 装・砂 利
施工業者
１．着工前
・着工前道路写真を３方向から撮影する
・カッター予定箇所チョークで表示した写真等
２．カッター状況
・舗装カッター入れ施工中の写真
３．カッター出来形測定
・カッター完了後の寸法写真
・カッターを入れた範囲が分かるようにスタッフ等 | [5 empty] | 例：○.○ｍ×○.○ｍ
を当てて測定する
・スタッフ等の数字が見えない場合はアップ写真も
添付する
４.舗装厚測定
・既存舗装厚測定写真
・剥がした舗装にスタッフ等を当てて舗装の厚さを | [5 empty] | 例：ｔ＝５㎝
測定する
・スタッフ等の数字が見えない場合はアップ写真も
添付する
５.掘削状況
・バックホーを使って掘削中の写真
・土留め工法の場合は、土留め状況写真も添付する
６.給配水管深度
・掘削が完了し給配水管を現し管頂にスタッフを立
て埋設深度を測定する | [5 empty] | 例：Ｈ＝９００
７.分水完了
・分水完了の写真（ポリスリーブ）を巻いた状態の
写真で可
・分水止めの場合はキャップ止め状態が分かる写真
を添付
８.引込み管埋設深度
・引込み管布設後に管頂にスタッフを置き深度を測
定 | [5 empty] | 例：Ｈ＝９００
・布設管撤去の場合は撤去物の写真も添付
９.砂転圧状況
・本管や引込み管上の保護砂を転圧している状況の
写真（管上１０㎝）
・Ｈ＝８００～７００
・タコやプレートを用いて転圧すること。
10.砂転圧完了 深度測定
・砂転圧完了後の深度測定写真
・転圧不足に見受けられる場合があるので、ムラな | [5 empty] | 例：Ｈ＝７００
く綺麗に転圧面を仕上げること
11.砕石転圧状況
・砕石（RC-40等）や目ずりをランマで転圧してい
る写真
・Ｈ＝７００～５００
12.転圧完了 深度測定
・転圧完了面にスタッフを置き深度を測定
・埋め戻し材料に関わらず一度の転圧は２０㎝以下 | [5 empty] | 例：Ｈ＝５００
にすること
・転圧不足に見受けられる場合があるのでムラなく
綺麗に転圧面を仕上げること
13.砕石転圧状況
・砕石（RC-40等）や目ずりをランマで転圧してい
る写真
・Ｈ＝５００～３００
14.転圧完了 深度測定
・転圧完了面にスタッフを置き深度を測定
・埋め戻し材料に関わらず一度の転圧は２０㎝以下 | [5 empty] | 例：Ｈ＝３００
にすること
・転圧不足に見受けられる場合があるのでムラなく
綺麗に転圧面を仕上げること
15.埋設表示シート布設
・給配水管上部に埋設表示シートを布設する
・シート埋設深度 Ｈ＝４００～６００
・非金属管にはアルタンシートを使用すること
16.砕石転圧状況
・砕石（RC-40等）や目ずりをランマで転圧してい
る写真
・Ｈ＝３００～１５０
17.転圧完了 深度測定
・転圧完了面にスタッフを置き深度を測定
・埋め戻し材料に関わらず一度の転圧は２０㎝以下 | [5 empty] | 例：Ｈ＝１５０
にすること
・転圧不足に見受けられる場合があるのでムラなく
綺麗に転圧面を仕上げること
18.砕石転圧状況
・砕石（RC-40等）や目ずりをランマで転圧してい
る写真
・Ｈ＝１５０～５０
19.転圧完了 深度測定
・転圧完了面にスタッフを置き深度を測定
・埋め戻し材料に関わらず一度の転圧は２０㎝以下 | [5 empty] | 例：Ｈ＝５０
にすること
・転圧不足に見受けられる場合があるのでムラなく
綺麗に転圧面を仕上げること
20.加熱合材等転圧状況
・加熱合材等を転圧している写真
・既存舗装面との段差が無いように平滑に仕上げる
こと
21.仮復旧完了
・着工前と同じ方向から３方向撮影
・仮復旧の仕上がり状態が分かるように撮影するこ
と
22.仮復旧出来形測定
・仮復旧完了面の出来高測定写真
・仮復旧の範囲が分かるようにスタッフ等を当てて | [5 empty] | 例：○.○ｍ×○.○ｍ
測定する
・スタッフ等の数字が見えない場合はアップ写真も
添付する
23.保安施設
・誘導員や工事看板の写真
・警察に申請したとおり保安施設を設置する
24.本復旧着工前
・本復旧は仮復旧から概ね１ヵ月後に行うこと
・着工前道路写真を３方向から撮影する
・カッター予定箇所チョークで表示した写真等
25.カッター状況
・舗装カッター入れ施工中の写真
26.カッター出来形測定
・カッター完了後の寸法写真
・カッターを入れた範囲が分かるようにスタッフ等 | [5 empty] | 例：○.○ｍ×○.○ｍ
を当てて測定する
・スタッフ等の数字が見えない場合はアップ写真も
添付する
27.影響幅測定
・スタッフ等を当て影響幅を計測する。必要箇所全
て撮影する | [5 empty] | 例：Ｗ１＝２００
Ｗ２＝２００
28.既設舗装厚測定
・剥がした舗装の既存舗装厚を測定する
・仮復旧部ではなく影響部の厚さを測定 | [5 empty] | 例：ｔ＝１０㎝
・スタッフ等の数字が見えない場合はアップ写真も
添付する
29.舗装取り壊し状況
・ブレーカーやバックホーで舗装を剥がしている状
況の写真
30.不陸整正状況
・アスファルトの舗装を剥がし下層路盤（砕石層）
の表面を転圧している写真
・工事規模に合わせた転圧機械を用いること
31.不陸整正完了
・不陸整正が完了した出来形写真
・舗装予定箇所の両脇にスタッフを立て、水糸を張 | [5 empty] | 例：Ｈ１＝１００
った状態の写真 | [5 empty] | Ｈ２＝１００
・整正不足が見受けられる場合があるので均一に仕
上げること
32.乳剤散布状況
・プライムコート（ＰＫ－３）をスプレーヤーで散
布している写真
・周囲に飛散しないよう板やテープで養生すること
33.乳剤散布完了
・隅々までムラなく散布した写真
34.アスファルト合材到着温度
・アスファルト合材がトラックの荷台にある段階で
温度計を用いて測定する | [5 empty] | 例：１６０℃
・表示された温度が見えるように撮影する
35.合材敷均し状況（基礎工）
・合材をレーキ等で敷均ししている写真
36.敷均し温度（基礎工）
・合材を敷均ししている最中に温度測定している写
真 | [5 empty] | 例：１４０℃
・表示された温度が見えるように撮影する
37.合材転圧写真（基礎工）
・振動ローラーを用いて転圧している写真
38.１層目転圧完了
・１層目（基礎工）完了写真
・両端にスタッフを立て、水糸を張り下がりを測定 | [5 empty] | 例：Ｈ１＝５０
する | [5 empty] | Ｈ２＝５０
39.乳剤散布状況
・完了した基礎面にタックコートを散布している写
真
・周囲に飛散しないよう板やテープで養生すること
40.乳剤散布完了
・隅々までムラなく散布した写真
・散布面を車両が通行する場合は養生砂を散布する
こと
41.端部乳剤散布
・アスファルト舗装断面に印毛等でタックコートを
塗布している写真
・基礎工施工時に上部まで塗布していれば写真は不
42.合材敷均し状況（表層工）
・合材をレーキ等で敷均ししている写真
43.敷均し温度（表層工）
・合材を敷均ししている最中に温度測定している写
真 | [5 empty] | 例：１４０℃
・表示された温度が見えるように撮影する
44.合材転圧写真（表層工）
・振動ローラーを用いて転圧している写真
45.２層目転圧完了
・表層転圧完了の写真
・仕上がりが分かるように着手前と同じ方向から３
方向撮影する
46.本復旧出来形測定
・本復旧完了面の出来高測定写真
・本復旧の範囲が分かるようにスタッフ等を当てて | [5 empty] | 例：○.○ｍ×○.○ｍ
測定する
・スタッフ等の数字が見えない場合はアップ写真も
添付する
47.保安施設
・誘導員や工事看板の写真
・警察に申請したとおり保安施設を設置する
側溝下部押込み工法の場合
さや管押込み工法（設置状況）
・押込み前の器具を設置した状態の写真
・えぐり掘りは絶対に行わないこと
さや管押込み工法（押込み完了）
・さや管押込み完了の写真
・さや管管端部について給水管保護を行うこと
☆写真撮影のポイント
| １ | 工事写真は施工の証明となるものです。撮影忘れがあれば施工を証明出来ない為、やり直し
となる場合があります。
| ２ | 着手から完了まで工程毎に順番通りに撮影すること。写真のピンボケや暗い・明るい等で不
鮮明な写真とならないように注意すること。
☆不備が多い工程等
| １ | 側溝下のえぐり掘りは絶対に行わないこと。
| ２ | 路盤等埋戻の写真があるが、転圧になっていない。（砕石の角が上を向いている）
| ３ | 乳剤の散布状況はあるが、散布後や端部処理の写真がない。（ムラがあるとやり直し）
| ４ | 全体的に、切断幅や復旧幅等の寸法が確認出来ない。
※道路管理者により指示・指摘事項が異なるので、不明な点等については各道路管理者へ問い合わせのこと。