## ①土木
別紙４－１【土木】
| 工事名： | [11 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 施工管理が優れている |  |  | 施工管理がやや優れている |  | 他の事項に該当しない |  | 施工管理がやや不備 |  |  |  | 施工管理が不備
|  | 対象 | 評価 | [7 empty] | 該当
|  |  |  | 契約書別記第18条第１項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。 | [7 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり、文書により補修指示を行った。
施工計画書と現場施工方法が一致している。
|  |  |  | 施工計画書と現場施工体制等が一致している。 | [7 empty] | 契約図書に基づく施工上の義務につき、文書により指示を行った。
工事材料の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。
品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。
見本又は工事記録写真等の整理に工夫がみられる。
|  |  |  | 立会確認等の依頼が、適切な時期に行われている。 | [7 empty] | 上記１項目でも該当があれば → ｄ
|  |  |  | 工事記録の整備が適時、的確になされている。 | [7 empty] | 上記２項目該当 → ｅ
建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
建退共の証紙が適切に配布され管理されている。
計画内容に変更が生じた場合は、その都度、当該工事着手前に変更計画書を提出している。
施工体制台帳、施工体系図が整備され、作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。
施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
工事の関係書類及び資料整理がよい。
社内の管理基準等が作成され管理されている。
現場の状況に応じた環境対策、安全対策、住民対策等が確認できる。
完成検査等において、検査員に対し施工内容に関する説明等が適切に行われた。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | ａ |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 出来形管理が適切 |  |  | 出来形管理がほぼ適切 |  | 他の事項に該当しない |  | 出来形管理がやや不備 |  |  |  | 出来形管理が不備
| 【土木工事】 | 該当 | 測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね50％以内。 |  | 該当 | 測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の50％以内ではないが80％以内。 | 該当 | 測定項目、測定基準及び規格値を満足しているが、ばらつきが規格値の概ね80％以内ではない。 | 該当 | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、ばらつきが大きい。 もしくは、出来形管理について、文書で改善指示を行った。 |  |  | 該当 | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、ばらつきが大きいため、契約書別記第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
評価
出来形管理図、または出来形管理表が適切にまとめられており確認できる。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。
社内の管理基準を設定し、適切に管理している。
工事写真撮影基準の管理項目を満足している。
|  |  | 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理している。 | [6 empty] | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
その他（理由： ）
| 計 | 0
Note on F4: 評価率が80％以上 90％未満
Note on H4: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on J4: 評価率が60％未満 もしくは下記に１つ該当する
Note on N4: 下記に２つ以上該当する
Note on C5: 対象項目であれば「１」を記載 太枠は必須項目
Note on D5: 評価項目であれば「１」を記載
Note on L5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C26: 規格値の50％以内で、評価項目が４項目以上
Note on F26: 規格値の80％以内で、評価項目が２項目以上
Note on H26: 規格値を満足し、評価項目が１項目以下
Note on J26: 下記に該当する
Note on N26: 下記に該当する
Note on C31: 評価項目であれば「１」を記載
Note on N27: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C27: 該当項目であれば「１」を記載
Note on F27: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H27: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J27: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C4: 評価率が90％以上

## ①機械、電気
別紙４－１【土木（機械設備）、（電気設備工事）】
| 工事名： | [9 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 施工管理が優れている |  |  | 施工管理がやや優れている | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備 |  |  |  | 施工管理が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 契約書別記第18条第１項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。 | [5 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり、文書により補修指示を行った。
施工計画書と現場施工方法が一致している。
|  |  |  | 施工計画書と現場施工体制等が一致している。 | [5 empty] | 契約図書に基づく施工上の義務につき、文書により指示を行った。
工事材料の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。
品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。
見本又は工事記録写真等の整理に工夫がみられる。
|  |  |  | 立会確認等の依頼が、適切な時期に行われている。 | [5 empty] | 上記１項目でも該当があれば → ｄ
|  |  |  | 工事記録の整備が適時、的確になされている。 | [5 empty] | 上記２項目該当 → ｅ
建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
建退共の証紙が適切に配布され管理されている。
計画内容に変更が生じた場合は、その都度、当該工事着手前に変更計画書を提出している。
施工体制台帳、施工体系図が整備され、作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。
施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
工事の関係書類及び資料整理がよい。
社内の管理基準等が作成され管理されている。
現場の状況に応じた環境対策、安全対策、住民対策等が確認できる。
完成検査等において、検査員に対し施工内容に関する説明等が適切に行われた。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 出来形管理が適切 |  |  | 出来形管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 出来形管理がやや不備 |  |  |  | 出来形管理が不備
| 【機械設備工事】 | 対象 | 評価 |  |  |  | 該当 | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、ばらつきが大きい。 もしくは、出来形管理について、文書で改善指示を行った。 |  |  | 該当 | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、ばらつきが大きいため、契約書別記第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
| 【電気設備工事】 |  |  | 出来形管理図、または出来形管理表が適切にまとめられており確認できる。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。
社内の管理基準を設定し、適切に管理している。
工事写真撮影基準の管理項目を満足している。
製品の形状、寸法及び据付に関する出来高が設計値（設計図書）に適合している。
製品の性能、機能が設計値（設計図書）に適合している。
出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理している。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
Note on F4: 評価率が80％以上 90％未満
Note on G4: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H4: 評価率が60％未満 もしくは下記に１つ該当する。
Note on L4: 下記に２つ以上該当する。
Note on C26: 評価率が90％以上
Note on F26: 評価率が80％以上90％未満
Note on G26: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H26: 評価率が60％未満 もしくは、下記に該当する。
Note on L26: 下記に該当する。
Note on C5: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D5: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C27: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D27: 評価項目であれば「１」を記載
Note on H27: 該当項目であれば「１」を記載
Note on L27: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C4: 評価率が90％以上

## ②水道(開削)
別紙４－２【土木（上水道）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【水道施設工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 | 【共通】 |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 連絡する既設管種や埋設物等は、資料等により確認できる。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
使用材料は、材料承認願いで承認され、材料検査を合格していることが確認できる。
使用材料は布設まで保管管理が適切であることが確認できる。
仮設工が適切になされている。
|  |  |  | 管の吊り込み、据付等に十分注意を払っていることが確認できる。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
継手の施工が適切であることが、チェックシートにより確認できる。
切管の端部処理が適切であることが、資料等により確認できる。
ポリエチレンスリーブ被覆工を適切に施工している。
管明示シートを適切に布設している。
弁筺類が操作に支障なく、適切に設置されている。
混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時、舗装時等で整理記録されている。
管布設部・宅地部の路面復旧は、仕様書通り施工され、既設とのすりつけも良い。
仕様書等で定められている品質管理試験が適切に実施され、記録が整備されている。
水圧試験の合格が、資料により確認できる。
明示工・防食工・標識工は仕様書に基づき、適切に施工・管理されている。
給水管工事は「標準給水装置工事要綱」に基づき、施工・管理されている。
コンクリート構造物工事の品質を満足していることが確認できる。
既設管との連結工事を適切に施工している。
その他（理由： ）
【開削】
山留工、支保工を適切に施工している。
掘削面以下を乱さないように施工している。
施工基面が平滑に仕上げられている。
埋め戻しにおいて、締固めが適切な方法で施工されており、工事終了後の沈下がみられない。
管埋設部に異物（転石、木片等）がないことが確認できる。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
評価
| 【水道施設工事】 |  | 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
弁筺類の設置位置や据付高さが適切で、周囲とのなじみがよく違和感がない。
竣工図は適切に作成され、見やすく誤差がなく、現地に適合している。
舗装復旧等が現地状況を十分把握して施工されており、既設部分との取り合いが良い。
舗装の平坦性が良い。
部材表面に補修箇所、傷及び錆が無く、全体的な美観が良好であることが確認できる。
コンクリート構造物は、きめ細やかな施工がされている。
全体的な美観が良い。
関連工事との取り合いが良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C38: 評価項目が７項目以上：ａ 評価項目が５～６項目 ：ｂ
Note on H38: 評価項目が４項目
Note on J38: 評価項目が３項目以下
Note on C39: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D45: 水管橋・添架の場合

## ②水道(推進)
別紙４－２【土木（上水道）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【水道施設工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 | 【共通】 |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 連絡する既設管種や埋設物等は、資料等により確認できる。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
使用材料は、材料承認願いで承認され、材料検査を合格していることが確認できる。
使用材料は布設まで保管管理が適切であることが確認できる。
仮設工が適切になされている。
|  |  |  | 管の吊り込み、据付等に十分注意を払っていることが確認できる。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
継手の施工が適切であることが、チェックシートにより確認できる。
切管の端部処理が適切であることが、資料等により確認できる。
ポリエチレンスリーブ被覆工を適切に施工している。
管明示シートを適切に布設している。
弁筺類が操作に支障なく、適切に設置されている。
混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時、舗装時等で整理記録されている。
管布設部・宅地部の路面復旧は、仕様書通り施工され、既設とのすりつけも良い。
仕様書等で定められている品質管理試験が適切に実施され、記録が整備されている。
水圧試験の合格が、資料により確認できる。
明示工・防食工・標識工は仕様書に基づき、適切に施工・管理されている。
給水管工事は「標準給水装置工事要綱」に基づき、施工・管理されている。
コンクリート構造物工事の品質を満足していることが確認できる。
既設管との連結工事を適切に施工している。
その他（理由： ）
【推進】
裏込材の品質及び、充填状況が整備されている。
薬液注入工において、削孔・注入の状況及び効果が管理資料で確認できる。又、観測井も適切に復旧されている。
管推進に伴う周辺地盤への影響が見られない。
立坑の復旧が適切に施工され、路面の沈下・不陸がない。
管路接合部の処理・強度・水密性が適切である。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
評価
| 【水道施設工事】 |  | 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
弁筺類の設置位置や据付高さが適切で、周囲とのなじみがよく違和感がない。
竣工図は適切に作成され、見やすく誤差がなく、現地に適合している。
舗装復旧等が現地状況を十分把握して施工されており、既設部分との取り合いが良い。
舗装の平坦性が良い。
部材表面に補修箇所、傷及び錆が無く、全体的な美観が良好であることが確認できる。
コンクリート構造物は、きめ細やかな施工がされている。
全体的な美観が良い。
関連工事との取り合いが良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C38: 評価項目が７項目以上：ａ 評価項目が５～６項目 ：ｂ
Note on H38: 評価項目が４項目
Note on J38: 評価項目が３項目以下
Note on C39: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D45: 水管橋・添架の場合

## ②機械、電気
別紙４－２【土木（機械設備）、（電気設備工事）】
| 工事名： | [7 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 対象 | 評価 |  |  |  | 該当 |  | 該当
| 【機械設備工事】 |  |  | 製作着手前に品質や性能確保に係る技術検討が十分され、内容が確認できる。 |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
| 【電気設備工事】 |  |  | 材料、部品の品質及び性能が証明書等で確認でき、満足している。
機器の品質、機能及び性能が成績書等で確認でき、満足している。
溶接管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。
|  |  |  | 塗装管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。 |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
ケーブル及び配管等が承諾図書のとおり布設、接続されている。
現地状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。
構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。
操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が確認でき、満足している。
設備の機能、性能管理が設計図書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。
設備の構造や機器の配置が、点検や消耗品の交換作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。
設備の統合性が設計図書のとおり確保され、内容が確認でき、満足している。
計器及びバルブ等に状態を示すラベルなどが見やすく表示していることが確認できる。
不可視部分を写真記録で確認できる。
設備の取扱説明書を工夫し作成していることが確認できる。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない | 仕上げが悪く、美観が悪い
評価
| 【機械設備工事】 |  | 仕上がり状態がよく、全体的な美観が優れている。
| 【電気設備工事】 |  | 主設備、関連設備、操作制御設備が全体的に統制されており運転操作性が優れている。
異常な振動、騒音がなく、動きもスムーズで、総合的な機能、運転性能が優れている。
公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い。
溶接、塗装、組立等細部に亘る配慮が良い。
構造物等にきめ細やかな施工がなされている。
構造物等へのすり付けが良い。
ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。
全体的な取り扱いがしやすい。
関連工事との取り合いが良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D5: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C24: 評価項目が７項目以上：ａ 評価項目が５～６項目 ：ｂ
Note on H24: 評価項目が４項目
Note on J24: 評価項目が３項目以下
Note on C25: 評価項目であれば「１」を記載

## ②電気通信
別紙４－２【土木（電気通信）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【電気通信工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
|  | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 |  |  | 仕様書で定められている品質管理が実施されている。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
ケーブル及び配管等が承諾図書のとおり敷設、接続されている。
設備の機能が設計図書等との適性が確認でき、その機能の証明書が整備されている。
設備全体としての運転性能（工場及び現地試験結果）がよく、所定の能力を満足している。
|  |  |  | 完成図書において、整備の機能及び性能が容易に判別できる資料等が整備されている。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料が整備されている。
単体品（材料・部品組立）の品質及び形状が均一で、設計図書との適性が確認でき、証明書が整備されている。ただし、JIS及び電気用品取締法施行令によるものは、単体品の証明書を省略できるものとする。
設備の構造や機器の配置が、点検や消耗品の交換作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。
設備の取扱説明書を工夫し作成していることが確認できる。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
評価
| 【電気通信工事】 |  | 主設備、関連設備等にきめ細やかな施工がなされている。
公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い。
構造物等へのすり付けが良い。
制作上の補修痕跡がない。
全体的な取り扱いがしやすい。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C22: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H22: 評価項目が２項目
Note on J22: 評価項目が１項目以下
Note on C23: 評価項目であれば「１」を記載

## ②舗装
別紙４－２【土木（舗装）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【舗装工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 | ≪路床・路盤工関係≫ |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 施工に先立ち、ＣＢＲ値を測定し、適正な舗装設計の基礎資料収集を行っている。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
路床及び路盤のプルフローリングを行っている。
一層の仕上がり厚が規定以下であることが確認できる。
路床及び下層路盤面の浮石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。
|  |  |  | ≪アスファルト舗装関係≫ |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
設計図書に基く混合物の配合設計及び試験練が行われ、適宜混合物の規格が確認できる。
上層路盤面の浮石などの有害物を除去していることが確認できる。
混合物の温度管理が、プラント出荷時・現場到着時、舗装時等で整理記録されている。
舗装後、直ちに供用する必要のある現場で、交通解放を適切に行っている。
目地の処理が、仕様書に定められたとおりであると確認できる。
気象条件に適した混合物の運搬方法、舗設作業（締固等）の配慮が行われている。
≪コンクリート舗装工関係≫
設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・ｗ/ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。
コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量が確認できる。
コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
施工条件および気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種、養生方法等、適切に行っている。
チェア、ダイバー等の保管管理が適正であることが確認できる。
舗装体と同様な養生条件におかれた供試体を用いて圧縮強度の確認を行っている。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
評価
| 【舗装工事】 |  | 舗装の平坦性が良い。
構造物の通りが良い。
端部処理が良い。
構造物へのすりつけが良い。
雨水処理が良い。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C30: 評価項目が５項目以上：ａ 評価項目が４項目 ：ｂ
Note on H30: 評価項目が３項目
Note on J30: 評価項目が２項目以下
Note on C31: 評価項目であれば「１」を記載
Note on E15: 事前審査制度の認定合材を使用し試験練等を省略している場合も、本項目に該当するものとする

## ②ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
別紙４－２【土木（コンクリート構造物）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【コンクリート構造物工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  | 該当 |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 鉄筋の規格がミルシートで確認できる。 |  |  | クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックにたいしては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる。
打設時までの鉄筋の保管管理が適正であると確認できる。
鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。
圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。
|  |  |  | スペーサーの材質が適正で、品質が確認できる。 |  |  | 上記該当 → ｃ |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。
設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・ｗ/ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。
コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。
コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
施工条件および気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種、養生方法等、適切に行っている。
型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度を適正に管理されている。
コンクリートの打継目処理を適切に行っている。
検査時に強度が確認できない箇所については、シュミットハンマー又は現場養生供試体により、強度の確認を行っている。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【コンクリート構造物工事】 | 評価
コンクリート構造物の肌が良い。
コンクリート構造物の通りが良い。
天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。
クラックがない。
漏水がない。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on E20: 寒中及び暑中コンクリート等を含む。
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on C27: 評価項目が５項目以上：ａ 評価項目が４項目 ：ｂ
Note on H27: 評価項目が３項目
Note on J27: 評価項目が２項目以下
Note on C28: 評価項目であれば「１」を記載

## ②盛土、切土
別紙４－２【土木（盛土・築堤）、（切土）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【盛土・築堤等工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
【切土工事】
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施している。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
段切り等が施工前に適切に行われている。
置き換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工している。
締固めを適切な条件で施工している。
|  |  |  | 筋芝又は種子吹付等を適切に行っている。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
構造物周辺の締固め等の処理を適正に行っている。
土羽土の土質が適正である。
ＣＢＲ試験等を行っている。
法面に有害なクラックや損傷部がない。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【盛土・築堤等工事】 | 評価
仕上げが良い。
通りが良い。
端部処理が良い。
構造物へのすりつけ等が良い。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【切土工事】 | 評価
規定された勾配が確保されている。
法面の浮石除去等、表面が適切に施工されている。
法面勾配の変化部には干渉部を設け、適切に施工されている。
施工面の木根等が確実に施工されている。
施工面には滞水防止等の処理が適切に行われている。
関係構造物等との取り合わせが適切に行われている。
残土等は適切に処理されている。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C21: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H21: 評価項目が２項目
Note on J21: 評価項目が１項目以下
Note on C22: 評価項目であれば「１」を記載
Note on C30: 評価項目が６項目以上：ａ 評価項目が４～５項目 ：ｂ
Note on H30: 評価項目が３項目
Note on J30: 評価項目が２項目以下
Note on C31: 評価項目であれば「１」を記載

## ②護岸・根固・水制
別紙４－２【土木（護岸・根固・水制）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【護岸・根固・水制工等】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当 |  | 該当
[7 empty] | クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックにたいしては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
|  | 対象 | 評価 |  |  |  | 上記該当 → ｃ |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
施工基面が平滑に仕上げられている。
裏込材、胴込めコンクリートの充填又は締固め工が十分で空隙が生じていない。
緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等で、材料のかみ合わせ又は連結が適切で、裏込材の吸い出しの恐れがない。
護岸工の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切である。
遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が適切である。
植生工で、植生の種類、品質、配合、施工後の養生が適切である。
根固工、水制工、沈床工、捨石工等で、材料の連結又はかみ合わせが適切である。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【護岸・根固・水制工等】 | 評価
通りが良い。
材料のかみ合わせが良い。
天端、端部の仕上げが良い。
既成構造物とのすりつけが良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C15: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D15: 評価項目であれば「１」を記載
Note on H9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C26: 評価項目が３項目以上：ａ 評価項目が２項目 ：ｂ
Note on H26: 評価項目が１項目
Note on J26: 評価項目が０項目
Note on C27: 評価項目であれば「１」を記載

## ②鋼橋
別紙４－２【土木（鋼橋）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【鋼橋工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
（ＲＣ床版工事はコンクリート構造物に準ずる）
|  | 対象 | 評価 | ≪工場製作関係≫ |  |  |  | 該当 |  | 該当
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 |  |  | 鋼材の員数照合がミルシート等（現物照合を含む）で確認されている。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
溶接作業にあたり、有資格者が作業を行っている。
塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む）
素地調整の場合、第一種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していると確認できる。
|  |  |  | 塗料の空缶管理が、写真等で確実に空であることが確認できる。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
≪架設関係≫
ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。
ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。
支承の据付で、ｺﾝｸﾘｰﾄ面のﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ及びﾓﾙﾀﾙ付着が確認でき、仕上面に水切勾配がある。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【鋼橋工事】 | 評価
| （ＲＣ床版工事はコンクリート構造物に準ずる） |  | 表面に補修個所がない。
部材表面に傷、錆がない。
溶接に均一性がある。
塗装に均一性がある。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C22: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H22: 評価項目が２項目
Note on J22: 評価項目が１項目以下
Note on C23: 評価項目であれば「１」を記載

## ②法面
別紙４－２【土木（法面）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【法面工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 | ≪共 通≫ |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 施工基面が平滑に仕上げられている。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
≪種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工関係≫
土壌試験を実施し、施工に反映している。
ネット等の重ね幅が10㎝以上確保されている。
|  |  |  | 吹付け厚さが均等である。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
吹付け厚さによって、必要な場合2層以上に分けて行っているのが確認できる。
≪コンクリート又はモルタル吹付工関係≫
金網等の重ね幅が10㎝以上確保されている。
金網が所定の位置に設置されている。
吹付け厚さが均等である。。
供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
跳ね返り材料が適切に処理されている。
法肩の吹付けが、雨水等が浸水しないように地山に沿って巻き込んで施工している。
≪現場打設法枠工関係≫
アンカーの施工長さが確認できる。
アンカーの角度が法面に直角に施工されている。
供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
枠内に空隙がないことが確認できる。
層間に剥離がないことが確認できる。
跳ね返り材料が適切に処理されている。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【法面工事】 | 評価
通りが良い。
植生、吹付等の状態が均一である。
端部処理が良い。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C32: 評価項目が３項目以上：ａ 評価項目が２項目 ：ｂ
Note on H32: 評価項目が１項目
Note on J32: 評価項目が０項目
Note on C33: 評価項目であれば「１」を記載

## ②基礎
別紙４－２【土木（基礎）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【基礎工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
（地盤改良等を含む）
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 | ≪既成杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒関係）≫ |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 杭に損傷及び補修がない。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
杭に打止め管理方法又は場所打ち杭の施工管理方法が整備され、かつ記録が確認できる。
水平度、安全度、鉛直度等が確認できる。
溶接の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。
|  |  |  | 場所打杭についてトレミー管をコンクリート内に２ｍ以上入れて施工していることが確認できる。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
ライナープレートの組立にあたって、偏心と歪が少なくなるよう配慮されている。
裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。
掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等が適切に管理されている。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【基礎工事】 | 評価
| （地盤改良等を含む） |  | 土工関係の仕上げが良い。
通りが良い。
天端仕上げ、端部仕上げがよい。
施工管理記録から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C21: 評価項目が３項目以上：ａ 評価項目が２項目 ：ｂ
Note on H21: 評価項目が１項目
Note on J21: 評価項目が０項目
Note on C22: 評価項目であれば「１」を記載

## ②ｺﾝｸﾘｰﾄ橋
別紙４－２【土木（コンクリート橋）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【コンクリート橋工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
（PC及びRCを対象）
|  | 対象 | 評価 |  |  | 該当 |  | 該当 |  | 該当
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 |  |  | 鉄筋の規格がミルシートで確認できる。 |  |  | クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックにたいしては有識者等の意見に基づく処置を行っている。 |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる。
打設時までの鉄筋の保管管理が適正であると確認できる。
鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。
圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。
|  |  |  | スペーサーの材質が適正で、品質が確認できる。 |  |  | 上記該当 → ｃ |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。
設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・ｗ/ｃ・最大骨材粒径・塩基総量等）が確認できる。
コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度、スランプ、空気量等が確認できる。
コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
施工条件および気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種、養生方法等、適切に行っている。
型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度を適正に管理されている。
プレビーム桁のプレフレクション管理が適切に行われている。
装置（機器）のキャリブレーションが実施されている。
緊張及びグラウト管理が適切に実施されている。
プレストレッシング時のコンクリート強度が最大圧縮応力度の1.7倍以上であることが確認できる。
構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて圧縮強度の確認を行っている。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【コンクリート橋工事】 | 評価
| （PC及びRCを対象） |  | コンクリート構造物の肌が良い。
コンクリート構造物の通りが良い。
天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。
支承部の仕上げが良い。
クラックがない。
漏水がない。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on H9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on E20: 寒中及び暑中コンクリート等を含む。
Note on C29: 評価項目が６項目以上：ａ 評価項目が４～５項目 ：ｂ
Note on H29: 評価項目が３項目
Note on J29: 評価項目が２項目以下
Note on C30: 評価項目であれば「１」を記載

## ②塗装
別紙４－２【土木（塗装）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【塗装工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
（工場塗装を除く）
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む。） |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
ケレンが入念に実施されていることが確認できる。
施工時の天候、気温及び湿度等の条件が整理・記録されている。
塗料を使用前に攪拌し、容器底部に顔料が沈殿していないことが確認できる。
|  |  |  | 塗膜の有害な付着物がない。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
塗装の空缶管理が写真等で確実に空であることが確認できる。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【塗装工事】 | 評価
| （工場塗装を除く） |  | 塗装の均一性が良い。
細部まできめ細やかな施工がなされている。
補修個所がない。
ケレンの施工状況が良好である。
全体的な美観がよい。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C19: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H19: 評価項目が２項目
Note on J19: 評価項目が１項目以下
Note on C20: 評価項目であれば「１」を記載

## ②植栽
別紙４－２【土木（植栽）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【植栽工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 土壌硬度試験及び土壌試験（PH)を実施し施工に反映している。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
活着管理が適切に行われている。
樹木等に損傷、はちくずれ等がなく保護養生が適切に行われている。
樹木等の育成に害のあるものは除去されている。
|  |  |  | 余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れが行われている。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥されている。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【植栽工事】 | 評価
樹木の活着状況が良い。
支柱の取り付けがきわめて細かく施工されている。
支柱の取り付けが堅固である。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C19: 評価項目が３項目以上：ａ 評価項目が２項目 ：ｂ
Note on H19: 評価項目が１項目
Note on J19: 評価項目が０項目
Note on C20: 評価項目であれば「１」を記載

## ②防護柵、標識、区画線
別紙４－２【土木（防護柵・網）、（標識）、（区画線）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
| 【防護柵（網）工事】 | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【標識工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
【区画線工事】
※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。
|  | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 防護柵設置要領、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定に従い適切に施工し、規格値を満足している。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
ペイント式（常温式）区画線に使用するシンナーの使用量が10％程度以下である。
塗装の空缶管理が写真等で確実に空であることが確認できる。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【防護柵（網）工事】 | 評価
通りが良い。
端部の処理が良い。
部材表面に傷、錆がない。
既設構造物とのすり付けが良い。
全体的な美観がよい。
| 計 | 0
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【標識工事】 | 評価
配置位置に配慮がある。
標識の向き、角度、支柱の通りが良い。
標識板、支柱に変色がない。
支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。
全体的な取り扱いがしやすい。
| 計 | 0
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【区画線工事】 | 評価
塗装の塗布が均一である。
視認性が良い。
接着状態が良い。
施工前の清掃が入念に実施されている。
全体的な美観がよい。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C16: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H16: 評価項目が２項目
Note on J16: 評価項目が１項目以下
Note on C17: 評価項目であれば「１」を記載
Note on C25: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H25: 評価項目が２項目
Note on J25: 評価項目が１項目以下
Note on C26: 評価項目であれば「１」を記載
Note on C34: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H34: 評価項目が２項目
Note on J34: 評価項目が１項目以下
Note on C35: 評価項目であれば「１」を記載

## ②建築
別紙４－２【土木（建築）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【建築工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。
|  | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 材料の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
部品の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。
機器等（設備等）の機能が設計図書等との適切性確認ができ、証明書が整備されている。
室内の塵芥処理等が適切に行われ、納まりの事前検討も十分実施され良好な施工が伺える。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【建築工事】 | 評価
建築物の通り、形状が良い。
仕上げの均一性、平坦性が良い。
機能面での配慮が適切である。
防水の納まりが良好である。
建具の取り付き、作動が良い。
関連工事との取り合いが良い。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C17: 評価項目が６項目以上：ａ 評価項目が４～５項目 ：ｂ
Note on H17: 評価項目が３項目
Note on J17: 評価項目が２項目以下
Note on C18: 評価項目であれば「１」を記載

## ②維持修繕
別紙４－２【土木（維持修繕）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【維持修繕工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。
|  | 対象 | 評価 | 評価対象項目 （主たる工種の考査事項で考査し、最大４項目とする。） |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 理由： |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
理由：
理由：
理由：
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【維持修繕工事】 | 評価
小構造物等にも細心の注意が払われている。
きめ細やかな施工がなされている。
既設構造物とのすり付け等が良い。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C17: 評価項目が３項目以上：ａ 評価項目が２項目 ：ｂ
Note on H17: 評価項目が１項目
Note on J17: 評価項目が０項目
Note on C18: 評価項目であれば「１」を記載

## ②管水路
別紙４－２【土木（管水路）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【管水路工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 中心線の通りが良い。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
仕様書等で示す条件により締固めが実施されている。
管の両側が均等に埋め戻されていることが確認できる。
地盤面、基礎面に不陸が生じていないことが確認できる。
|  |  |  | 管の吊り込み、据付の際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
コンクリート構造物に、きめ細やかな施工がうかがえる。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【管水路工事】 | 評価
管の通りが良い。
管内面塗装に補修痕跡がない。
小構造物等にも細心の注意が払われている。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C19: 評価項目が３項目以上：ａ 評価項目が２項目 ：ｂ
Note on H19: 評価項目が１項目
Note on J19: 評価項目が０項目
Note on C20: 評価項目であれば「１」を記載

## ②C二次製品
別紙４－２【土木（コンクリート二次製品）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【コンクリート二次製品工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 施工基面が平滑に仕上げられている。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
法面の通りが良い。
仕様書で示す条件により締固めが実施されている。
護岸等の根入れが図面どおり実施されていることが確認できる。
|  |  |  | 地盤面、基礎面に不陸が生じていないことが確認できる。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
コンクリート構造物に、きめ細やかな施工がうかがえる。
二次製品の吊り込み、据付の際に十分な注意を払っていることが確認できる。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【コンクリート二次製品工事】 | 評価
土工の仕上げが良い。
土工のの通りが良い。
土工の構造物等へのすり付けが良い。
コンクリート構造物の通りが良い。
施設の通りが良い。（排水側溝、フェンス等）
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on E14: 事前審査制度の認定合材を使用し試験練等を省略している場合も、本項目に該当するものとする
Note on C20: 評価項目が５項目以上：ａ 評価項目が４項目 ：ｂ
Note on H20: 評価項目が３項目
Note on J20: 評価項目が２項目以下
Note on C21: 評価項目であれば「１」を記載

## ②木製構造物
別紙４－２【土木（木性構造物）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【木製構造物工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 構造物の中詰等が適切で、裏込材等の吸い出しの恐れがない。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
材料の規格に極端なばらつきがない。
材料に損傷や補修痕がない。
構造物の締め付け固定が確実にされ、適正に施工されている。
|  |  |  | 施工基面が図面どおり実施されていることが確認できる。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【木製構造物工事】 | 評価
地山・既設構造物とのすり付けが良い。
構造物周辺の整地等が適切に施工されている。
通りが良い。
細部まできめ細やかな施工がなされている。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C18: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H18: 評価項目が２項目
Note on J18: 評価項目が１項目以下
Note on C19: 評価項目であれば「１」を記載

## ②補強土壁
別紙４－２【土木（補強土壁）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【補強土壁工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 土質試験を実施し、適切な盛土材を使用している。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
現地発生材を盛土材とする場合は、表土や草根類が混入していない。
締固めを適切な条件で施工している。
|  |  |  | 排水対策が適切に実施されている。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
壁面から1.5ｍ範囲の巻き出し、敷き均し作業は、人力により行っている。
壁面工と補強材の連結が適切に行われている。
補強材を仮置きする場合は、水平なところを選び、角材等を敷いたり、シートで覆う等の配慮がされている。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【補強土壁工事】 | 評価
通りが良い。
天端仕上げが良い。
壁面にクラック、錆が無い。
取付部のすり付けが良い。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C20: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H20: 評価項目が２項目
Note on J20: 評価項目が１項目以下
Note on C21: 評価項目であれば「１」を記載

## ②電線共同溝
別紙４－２【土木（電線共同溝）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【電線共同溝】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 材料の品質がミルシート等で確認できる。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
埋め戻しが、所定の厚さ毎に十分締め固められている。
埋設標識テープを布設している。
管路工の施工にあたり、管路が完全に接続されていることが通過試験により確認している。
|  |  |  | 気密試験が必要な場合は、それを実施し、結果が良好である。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
壁面から1.5ｍ範囲の巻き出し、敷き均し作業は人力により行っている。
壁面工と補強材の連結が適切に行われている。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【電線共同溝】 | 評価
通りが良い。
天端仕上げが良い。
端部処理が良い。
取付部のすり付けが良い。
舗装の仕上げが良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C20: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H20: 評価項目が２項目
Note on J20: 評価項目が１項目以下
Note on C21: 評価項目であれば「１」を記載

## ②ﾌﾞﾛｯｸ積
別紙４－２【土木（ブロック積）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【ブロック積み工】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 施工基面が平滑に仕上げられている。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
裏込め材、胴込めコンクリートの充填又は締め固めが十分で、空隙が生じていない。
ブロックのかみ合わせ又は連結が適切で、裏込め材の吸出しがない。
端部や曲線部の処理が適切である。
|  |  |  | 地山の湧水処理が適切に行われている。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
水抜き孔の個数・勾配等が適切である。
植生の養生が適切である。（緑化ブロックで植生工がある場合）
基礎底面の勾配が規定どおりである。（大型ブロック等で、勾配が規定されている場合）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【ブロック積み工】 | 評価
通りが良い。
材料のかみ合わせが良い。またはクラックが無い。
天端、端部の仕上げが良い。
地山、構造物とのすり付けが良い。
全体的な美観が良い。
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C21: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H21: 評価項目が２項目
Note on J21: 評価項目が１項目以下
Note on C22: 評価項目であれば「１」を記載

## ②旧橋撤去
別紙４－２【土木（旧橋撤去）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【旧橋撤去工】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 | 対象 | 評価 |  |  |  |  | 該当 |  | 該当
|  |  |  | 撤去に際し、粉塵、汚濁水の処理を適切に行っている。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条第2項に基づき破壊検査を行った。
鋼製高欄、桁材の撤去において、設計図書による処分方法により行っている。
撤去に伴い、発生する殻等の落下を防止する安全対策を講じている。
撤去前の構造物の寸法等を計測し、数量確認を行っている。
|  |  |  | 振動、騒音の軽減に考慮した工法を採用している。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【旧橋撤去工】 | 評価
壊し残しがない。
現場の後片付けが適切にされている。
河川、道路等に落下物が残っていない。
撤去後の現場の安全性に配慮している。（立入禁止の措置）
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C18: 評価項目が３項目以上：ａ 評価項目が２項目 ：ｂ
Note on H18: 評価項目が１項目
Note on J18: 評価項目が０項目
Note on C19: 評価項目であれば「１」を記載

## ②その他・合併
別紙４－２【土木（その他・合併）】
| 工事名： | [8 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備 |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  | 該当 |  | 該当 | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。 | 該当
| 【その他の工事または合併工事】 |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが少ない。 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験] |  |  |  | 品質が、試験項目、試験基準を満足しているが、ばらつきがある。 |  |  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
|  | 対象 | 評価 | 評価対象項目 （該当工種の考査事項で考査し、最大５項目とする。） |  |  |  | 該当 |  | 該当
| ※試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、下の評価対象項目のみで評定する。 |  |  | 理由： |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
理由：
理由：
理由：
|  |  |  | 理由： |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  | 上記該当 → ｅ
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ |  | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【その他の工事または合併工事】 | 評価 |  | 評価対象項目 （該当工種の考査事項で考査し、最大５項目とする。）
理由：
理由：
理由：
理由：
理由：
| 計 | 0
Note on C4: ばらつきが少なく、 評価率が80％以上
Note on F4: ばらつきが少なく、 評価率が60％以上
Note on H4: 下記に該当するか、評価率が60％未満 もしくは、対象項目が２項目以下
Note on J4: 下記に該当する
Note on N4: 下記に該当する
Note on C5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on D6: ばらつきの判断は、別紙５を参考にする。
Note on C9: 対象項目であれば「１」を記載
Note on D9: 評価項目であれば「１」を記載
Note on J9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N9: 該当項目であれば「１」を記載
Note on C18: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on H18: 評価項目が２項目
Note on J18: 評価項目が１項目以下
Note on C19: 評価項目であれば「１」を記載